ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

към Актуализираната програма за управление на качеството на атмосферния въздух

в Община Пазарджик“  за периода от 2021 – 2027г

Планът за действие е обособен  по раздели, както следва:

- битово отопление;

- транспорт;

- ресуспензия на прах от пътни платна  и от неорганизирани източници

- промишленост;

- информационни дейности.

Всяка мярка е със собствен уникален код, който представлява следната комбинация от букви и цифри, които означават следното:

Pz - Пазарджик

t - техническа мярка

r - регулаторна мярка

f - икономическа/фискална мярка

i -информационна мярка

о - организационна мярка

Използвани са следните съкращения:

ОБП – община Пазарджик

ОБСП – Общински съвет Пазарджик

1.МЕРКИ В СЕКТОР БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ

Емисии на ФПЧ10 през 2020г. - 56 т/г

Очакван резултат от изпълнението на мерките в сектор битово отопление :

Емисии на ФПЧ10 през 2024г. - 36 т/г, т.е. намалени емисии на ФПЧ10 с 20 т/г  спрямо емисиите в 2020г

Мерките за битовия сектор продължаващи след 2024г. подържат нивото ФПЧ10 на от 36 т/г

| Код на мярката | Мярка | Стойност (хил.лв.) * | Възможни източници на финансиране | Период на реализация | Показател за напредък/изпълнение | Намаление на емисии на ФПЧ10 т/г | Отговорен за изпълнението |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1_Pz - f | Създаване на електронен регистър с информация, подавана от лицата, които се отопляват на дърва и въглища | 30 | Бюджет на общината собствен ресурс | 2023 | Регистърът е въведен в експлоатация Получената информация е въведена в електронния регистър | 0 | Община Пазарджик Дирекция ФСПЕУ |
| 1.2- Pz -t | Изготвяне на проект за подмяна на отоплението на дърва и въглища на домакинства с екологични алтернативи и подмяна на стари отоплителни уреди (изгарящи дърва и въглища) с алтернативни източници за отопление. Прогноза за ефекта върху КАВ. | 30 | Бюджет на общината | 2022 | Изготвен проект | 0 | Община Пазарджик |
| 1.3- Pz -t | Подмяна на отоплението на дърва и въглища на домакинства с екологични алтернативи и подмяна на стари отоплителни уреди (изгарящи дърва и въглища) с алтернативни източници за отопление | 40/млн./ | ОПОС 2021-2027 Други програми Бюджет на общината Бюджет на домакинствата Бюджет на държавата | 2023-2024 | Брой домакинства, на които е променено отоплението на дърва и въглища | 11 т/г за 2024г. | Община Пазарджик Дирекция ФСПЕУ Дирекция ПО Дирекция СТОС |
| 1.4- Pz -t | Подмяна начина на отопление в общински сгради, в които се ползват твърди горива, нафта/мазут | 200 | ПУДОС | 2023-2024 | Брой общински сгради с подменено отопление | 2 т/г за 2024г. | Община Пазарджик |
| 1.5- Pz -t | Регулярно въвеждане на информация в електронния регистър за битовото отопление на дърва и въглища | 10 | Бюджет на общината | 2023-2027 | Актуализирана информацията в електронните регистри | 0 | Община Пазарджик Дирекция ФСПЕУ |
| 1.6- Pz -о | Съгласуване на плановете на лицензирания оператор на централната газоразпределителна мрежа в СОБ с политиките на общината | 5 | Бюджет на общината | 2022-2024 | Споразумение за партньорство между ОБП и лицензирания оператор на газопреносна мрежа | 0 | Община Пазарджик Дирекция СТОС |
| 1.7- Pz -о | Контрол за спазване забраната за изгаряне на всякакви видове отпадъци. Регулярни проверки на общински жилища, малки и средни стопански обекти през отоплителния сезон / извън обектите, подлежащи на контрол от РИОСВ/. | 5 | Бюджет на общината | 2022-2027 | Брой ежегодно осъществени проверки за съответната година | 2 т/г за всяка година от периода 2022-2027г. | Община Пазарджик |
| 1.8- Pz -i | Провеждане на информационни кампании, насочени към гражданите, за разясняване на вредите от битовото отопление на дърва и въглища за здравето на хората и възможните алтернативи | 15 | ОПОС 2021-2027 Други програми Бюджет на общината | 2022-2027 | Брой ежегодно проведени информационни събития/ кампании | 0 | Община Пазарджик Дирекция СТОС РИДСВ |
| 1.9-Pz -o | Осъществяване на контрол на обекти на юридически лица, които предлагат на пазара дърва за отопление за спазване на изискванията относно качеството на дървесината за отопление | 16 | Бюджет на общината | 2023-2027 | Брой осъществени проверки Публикувана информация за резултатите от проверките | 2 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | РИОСВ Община Пазарджик МЗХГ |
| 1.10-Pz -t | Съвместни действия с Агенция за социално подпомагане на социално слаби лица с енергийни помощи, последните да се предоставят в натура или чрез директни плащания към доставчиците на съответния енергоносител за отопление | 20 | Бюджет на общината | 2022-2027 | Лицата получават енергийни помощи в натура или чрез директни плащания към доставчиците на съответния енергоносител за отопление | 3 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | Община Пазарджик Агенция за социално подпомагане Дирекция СД |

2.  МЕРКИ В СЕКТОР „ТРАНСПОРТ“

Емисии на ФПЧ10 от транспорт през 2020г. - 13 т/г

Очакван резултат от изпълнението на мерките в сектор "транспорт" :

Емисии на ФПЧ10 през 2024г. - 12 т/г, т.е. намалени емисии на ФПЧ10 с 1.0 т/г  спрямо емисиите в 2020г

Емисии на ФПЧ10 през 2027г. - 9.75 т/г, т.е. намалени емисии на ФПЧ10 с 3.25 т/г  спрямо емисиите в 2020г

| Код на мярката | Мярка | Стойност (хил.лв.) * | Възможни източници на финансиране | Период на реализация | Показател за напредък/изпълнение | Намаление на емисии на ФПЧ10 т/г | Отговорен за изпълнението |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1-Pz -t | Проучване възможността за осигуряване на електрически превозни средства за обществения транспорт | 10 | ОПОС 2021-2027 Европейски програми Бюджет на общината | 2022-2027 | Сключени договори за доставка Брой доставени и въведени в експлоатация, електробуси | 0 | Община Пазарджик Дирекция ЕФСПЕУ Дирекция СТОС Общ. д-во Тролейбусен транспорт |
| 2.2-Pz -t | Реконструкция/изграждане на нови трасета с цел развитие на обществения транспорт и намаляване на времепътуването | - | Европейски програми Държавен бюджет | 2023-2024 | Одобрен проект по реда на ЗУТ Разрешение за строеж Междинни актове в строителния процес по реда на ЗУТ Акт за въвеждане в експлоатация Изградени/реконструирани тролейни трасета – км | 1 т/г за 2024г. | АПИ Община Пазарджик Дирекция ЕФСПЕУ Общ. д-во Тролейбусен транспорт |
| 2.3-Pz -о | Проучване относно ефективността на откриване на автобусни линии, които да превозват ученици (до 5-6 клас) до училище | 10 | Бюджет на общината Държавен бюджет | 2022 -2023 | Сключен договор за проучването Резултатът от проучването е приет в ОБСП | 0 | Община Пазарджик Дирекция СТОС Дирекция ПО |
| 2.4-Pz -t | Създаване и развитие на паркинги | 10 | Европейски програми Държавен бюджет Бюджет на общината | 2022- 2027 | Изготвен проект по реда на ЗУТ Проектът е възложен за изпълнение Обектът е въведен в експлоатация | 0.5 т/г за 2027г. | Община Пазарджик Дирекция ЕФСПЕУ Дирекция СТОС БМ "Паркинги и охрана" Дирекция ПО |
| 2.5-Pz -r | Промяна и разширение обхвата на зоните за платено паркиране | 5 | Бюджет на общината | 2022- 2027 | Взети решения за разширяване обхвата на зоните за платено паркиране Брой осигурени паркоместа в резултат на промяната на платените зони | 0.5 т/г за 2027г. | Община Пазарджик БМ "Паркинги и охрана" Комисия безопасност на движението |
| 2.6-Pz -r | Въвеждане на система за контрол на тежкотоварното движение | 20 | Бюджет на общината | 2022- 2027 | Системата за контрол на тежкотоварното движение се прилага | 1 т/г за 2027г. | Община Пазарджик БМ "Паркинги и охрана" Комисия безопасност на движението |
| 2.7-Pz -t | Развитие на велосипедна мрежа | 25 | Европейски програми Бюджет на общината Държавен бюджет | 2022- 2027 | Брой изготвени проекти за изграждане на главната велосипедна мрежа -Км изградена главна велосипедна мрежа | 0.25 т/г за 2027г. | Община Пазарджик Дирекция ЕФСПЕУ Дирекция СТОС Дирекция АТУ |
| 2.8-Pz -t | Иницииране на действия за въвеждане на система за споделени велосипеди или за електрически такива | 5 | Европейски програми Бюджет на общината Държавен бюджет | 2022-2027 | Брой велосипеди от въведената споделена система за велосипеди | 0 | Община Пазарджик БМ "Паркинги и охрана" Дирекция ПО |
| 2.9-Pz -и | Преценка за необходимостта и ефекта от въвеждане на зона с ниски емисии за транспорт | 10 | Европейски програми Бюджет на общината Държавен бюджет | 2023 | Сключен договор за проучване ефекта от въвеждане на зона с ниски емисии за транспорт Решение за ниско емисионна зона, прието от ОБСПС | 0 | Община Пазарджик Дирекция СТОС Комисия безопасност на движението |
| 2.10-Pz -о | Изготвяне на проект за реализиране и контрол на зона с ниски емисии от транспорт | 10 | Европейски програми Бюджет на общината Държавен бюджет | 2024 | Проект за реализиране на зона с ниски емисии от транспорт | 0 | Община Пазарджик Дирекция |
| 2.11-Pz-0 | Изготвяне на Генерален план за организация на движението в гр.Пазарджик | 50 | Европейски програми Бюджет на общината Държавен бюджет | 2023-2027 | Проект за ГПОД. | 0 | Община Пазарджик Дирекция |

3.МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РЕСУСПЕНЗИЯТА НА ПРАХ ОТ ПЪТНИ ПЛАТНА И ОТ НЕОРГАНИЗИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ

Емисии на ФПЧ10 от ресуспензията на прах през 2020г. - 9.2 т/г

Очакван резултат от намаление на ресуспензията на прах :

Емисии на ФПЧ10 през 2024г. - 7.82 т/г, т.е. намалени емисии на ФПЧ10 с 1.38 т/г  спрямо емисиите в 2020г

Емисии на ФПЧ10 през 2027г. - 6.9 т/г, т.е. намалени емисии на ФПЧ10 с 2.3 т/г  спрямо емисиите в 2020г

| Код на мярката | Мярка | Стойност (хил.лв.) * | Възможни източници на финансиране | Период на реализация | Показател за напредък/изпълнение | Намаление на емисии на ФПЧ10 т/г | Отговорен за изпълнението |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1-Pz -t | Ремонтни дейности за поддържане в добро състояние на пътната настилка на улици и булеварди | 20 | Бюджет на общината Европейски програми Държавен бюджет и други финансови инструменти | 2022-2027 | Изготвен ежегоден план за ремонтни дейности за поддържане на пътната настилка на улици и булеварди Процент на изпълнение на плана | 0.2 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | Община Пазарджик Дирекция ЕФСПЕУ Дирекция СТОС |
| 3.2-Pz -t | Увеличаване на площта на измитите улици през всяка година от програмния период | 10 | Бюджет на общината | 2022-2027 | дка/година | 0.1 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | Община Пазарджик Дирекция СТОС |
| 3.3-Pz -t | Оросяване на улиците | 10 | Бюджет на общината | 2022-2027 | кв.м оросени улици/година | 0.2 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | Община Пазарджик Дирекция СТОС |
| 3.4-Pz -t | Осигуряване на технически средства за метене, миене на улици и тротоари-синхронизирано | 1405 | Бюджет на общината и други финансови инструменти | 2022-2024 | Обявена обществена поръчка за доставка на машините Изпълнен договор за доставка на машините | 1.0 т/г за 2024г. | Община Пазарджик Дирекция СТОС и партньори |
| 3.5-Pz -r | Контрол на замърсяването от: строителни обекти за измиване ходовата част на автомобилите; за мерки срещу запрашаване при дейности по СМР, като оросяване и др.; транспортиране на строителни материали и земни маси без предпазни мрежи или чергила | 25 | Бюджет на общината | 2022-2027 | Най-малко 120 извършени проверки годишно Ежегодно намален брой на нарушенията | 0.1 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | Община Пазарджик Дирекция СТОС РИОСВ |
| 3.6-Pz -r | Прилагане на мерки за подобряване на контрола при ремонтни дейности, свързани с разрушаване на пътни/тротоарни настилки. с оглед минимизиране на праховите емисии. | 200 | Бюджет на общината | 2022 – за въвеждане на мерките 2022- 2027 – за прилагане на мерките | Най-малко 120 извършени проверки годишно Ежегодно намален брой на нарушенията | 0.1 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | Община Пазарджик Дирекция СТОС Дирекция АТУ |
| 3.7-Pz -o | Инвентаризацията на „калните петна“ на територията на общината и поддържане на регистъра на калните петна | 10 | Бюджет на общината и други финансови инструменти | 2022-2024 | Инвентаризацията на „калните петна“ е приключена | 0 | Община Пазарджик Дирекция СТОС и партньори |
| 3.8-Pz -t | Залесяване/затревяване и облагородяване на всички „кални петна“ - междублоковите пространства и други незатревени, незалесени и неблагоустроени обществени площи, източници на кал и прах | 30 | Бюджет на общината Европейски програми Държавен бюджет | 2022-2027 | Брой изготвени и одобрени проекти Площ и брой на преустроени, затревени и залесени „кални петна“ - междублокови пространства и др. от общия брой на „калните петна“, включени в регистъра. | 0.2 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | Община Пазарджик Дирекция СТОС Дирекция ЕФСПЕУ БМ "СУОПКД" |
| 3.9-Pz -t | Подобряване и разширяване на зелените площи | 30 | Бюджет на общината Европейски програми Държавен бюджет | 2022-2027 | реализирани нови и подобрени зелени площи | 0.1 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | Община Пазарджик Дирекция СТОС БМ "СУОПКД" |
| 3.10-Pz -t | Залесяване на пустеещи земи и горски фонд в периферията на Пазарджик и други населени места от общината | 100 | Бюджет на общината Европейски програми Държавен бюджет | 2022-2027 | Ново залесена площ | 0.1 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | Община Пазарджик Дирекция СТОС БМ "СУОПКД" |
| 3.11-Pz -r | Извършване на проверки и засилен ежедневен контрол във всички райони за спазване на определените зони за паркиране и забраната за паркиране на МПС в зелени площи | 30 | Бюджет на общината | 2022-2027 | Брой дни, в които са извършвани проверки във всеки от районите на СО /годишно | 0.2 т/г за всяка година от периода 2023-2027г. | Община Пазарджик БМ "ПО" |
| 3.12-Pz-r | Създаване на депо за строителни материали и/или използване на съществуващо такова | 15 | Бюджет на общината Европейски програми Държавен бюджет Съвместно финансиране -Партньорство | 2023-2027 | Проучване, проектиране, реализиране или договаряне | 0 | Община Пазарджик |

4. МЕРКИ В СЕКТОР ПРОМИШЛЕНОСТ

Емисии на ФПЧ10 от сектор "промишленост" през 2020г. - 42.2 т/г

Нe сe предвижда намаление емисиите на ФПЧ10  от сектор "промишленост"

| Код на мярката* | Мярка | Стойност (хил.лв.) * | Възможни източници на финансиране | Период на реализация | Показател за напредък/изпълнение | Намаление на емисии на ФПЧ10 т/г | Отговорен за изпълнението |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1-Pz -t | Непрекъснат стриктен контрол за спазване на технологичния процес в обекти, източници на емисии в атмосферния въздух и въвеждане при необходимост на подобрения в производствените и технологични процеси за ограничаване на емисиите | - | - | 2022-2027 | констатирани превишения на нормативните изисквания за емисии в атмосферния въздух | 0 | РИОСВ |
| 4.2-Pz -t | Създаване на база данни за резултатите от контролни измервания на емисиите | - | - |  | данни за емисиите | 0 | РИОСВ |

5.  ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ МЕРКИ

Нe сe предвижда пряко намаление емисиите на ФПЧ10

| Код на мярката | Мярка | Стойност (хил.лв.) * | Възможни източници на финансиране | Период на реализация | Показател за напредък/изпълнение | Намаление на емисии на ФПЧ10 т/г | Водещо звено на СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1-Pz -i | Регулярно събиране на информация касаеща отделянето на емисии на ФПЧ | 10 | Бюджет на общината | 2023-2027 | въведена в експлоатация информационна система |  | Община Пазарджик Дирекция СТОС РИОСВ |

*Забележка: Там където в Плана за действие като източник на финансиране е посочено „Бюджет на общината“ се разбира както собствени средства на общината, така и привлечени заемни средства от общината от различни източници, когато това е целесъобразно, както и трансфери от държавния бюджет.